## Sheet1
| Versie | Beschrijving | Datum
| 1.0 | Initiele versie | 2022-11-21
Taken | [5 empty] | week 1 |  |  |  | week 2 |  |  |  | week 3 |  |  |  | week 4 |  |  |  | week 5 |  |  |  | week 6 |  |  |  | week 7 |  |  |  | week 8
|  |  |  | man | dins | woe | dond | man | dins | woe | dond | man | dins | woe | don | man | dins | woe | dond | man | dins | woe | dond | man | dins | woe | dond | man | dins | woe | dond | man | dins | woe | dond
Documentatie
Project plan (8 uur)
Moscow Analyse (2 uur)
Planning ( 30 minuten)
Functioneel ontwerp (10 uur)
Use case tabellen (2 uur)
Use case diagrammen (2 uur)
Schetsen (2 uur)
Technisch ontwerp (10 uur)
Activity Diagram ( 2 uur)
Sequence diagram (2 uur)
Database dictionary (30 minuten)
Database structuur (30 minuten)
Test cases ( 2 uur)
Test plan (2 uur)
Inlogpagina (5 uur)
Frontend (1 uur)
Backend ( 3 uur)
Styling (1 uur)
Database connectie (30 minuten)
Uitloggen functie (30 minuten)
Testen en bugs fixen (3 uur)
Accounts aanmaken (5 uur)
Frontend (1 uur)
Backend ( 3 uur)
Styling (1 uur)
Database connectie (30 minuten)
Testen en bugs fixen (3 uur)
Beheerder admin-panel (20 uur)
Database connectie (30 minuten)
Frontend (2 uur)
Kamers zien (1 uur)
Kamers aanmaken ( 3 uur )
Kamers bewerken (2 uur)
Kamers verwijderen (1 uur)
Taken aanmaken (3 uur)
Taken bewerken (2 uur)
Taken verwijderen (1 uur)
Kamer koppelen aan schoonmaakster (1 uur)
Meldingen zien van schoonmaaksters (2 uur)
Styling (1 uur)
Testen en bugs fixen (5 uur)
Schoonmaakster admin-panel(10 uur)
Database connectie (30 minuten)
Gekoppeld kamers zien (1 uur)
Taken afvinken (2 uur)
Duur van ieder taak opschrijven (2 uur)
Melding sturen (1 uur)
Styling (1 uur)
Testen en bugs fixen (3 uur)
Testen
Website laten testen
Bugs fixen
Testverslag
Website online zetten
Acceptatietest
Evaluatie